## Release Plan
Release Plan — DataLens Analytics (Metodología Scrum )
Versión | Alcance Principal | Entregables Clave | Valor para el Usuario | Fecha Estimada | Estado
Release 1 – MVP (Sprints 1–2) | Infraestructura base y autenticación | Auth-Service, JWT, carga CSV, perfilado inicial | Permite autenticarse y subir datasets | Febrero 2025 | 🟢 En desarrollo
Release 2 – Data Insights (Sprints 3–4) | Análisis y visualización | KPI automáticos, dashboards Plotly, exportación PDF | Entrega valor analítico mediante métricas visuales | Marzo 2025 | ⚪ Pendiente
Release 3 – Predictive Analytics (Sprint 5) | Machine Learning y despliegue | Predicción ventas, clustering clientes, auditoría y deploy | Introduce IA para predicción y segmentación | Abril 2025 | ⚪ Pendiente