## Test Plan Ágil
PLAN DE PRUEBAS ÁGIL DEL SISTEMA
RESUMEN GENERAL
Elemento | Descripción
Objetivo | Definir la estrategia de QA continua dentro del marco Scrum, asegurando la calidad de cada incremento.
Alcance | Aplica a Auth-Service, Dataset-Service y ML-Service. Cubre pruebas unitarias, integración, funcionales, rendimiento y seguridad.
Estrategia QA | QA integrado en cada sprint con automatización progresiva, validaciones de aceptación y CI/CD en GitHub Actions.
Definición de Hecho | Código testeado ≥ 80%, sin defectos críticos y documentación QA completa.
TIPOS DE PRUEBAS
Tipo | Descripción | Herramientas | Responsable | Frecuencia | Objetivo
Unitarias | Verifican funciones individuales. | PyTest, Unittest | Dev | Cada commit | Validar comportamiento básico.
Integración | Validan interacción entre microservicios. | Postman, TestClient | QA/Dev | Cada sprint | Comprobar comunicación Auth↔Dataset↔ML.
Funcionales | Evalúan historias de usuario completas. | Behave, Manual | QA | Cada historia | Validar criterios de aceptación.
Rendimiento | Miden tiempo de respuesta y carga. | Locust, JMeter | QA | Sprint 4 y 5 | Optimizar desempeño bajo carga.
Seguridad | Evalúan autenticación y permisos JWT. | OWASP ZAP | QA | Mensual | Proteger acceso y datos sensibles.
Aceptación | Validan el cumplimiento de requisitos del usuario. | Manual | PO | Fin de sprint | Aprobación funcional final.
PLANIFICACIÓN QA POR SPRINT
Sprint | Enfoque Principal | Actividades QA | Entregables | Responsable | Duración
Sprint 1 | Auth-Service | Pruebas unitarias login/register | Reporte PyTest + cobertura | Dev | 2 semanas
Sprint 2 | Dataset-Service | Integración subida CSV + JWT | Casos Postman + JSON OK | QA/Dev | 2 semanas
Sprint 3 | KPI Automáticos | Validación KPI con datasets reales | Informe QA validado por PO | QA | 2 semanas
Sprint 4 | ML-Service | Entrenamiento y predicción ML | Comparativas + logs ML | QA | 2 semanas
Sprint 5 | E2E | Pruebas flujo completo CSV→KPI→ML | Dashboard QA Final | QA/PO | 2 semanas
CASOS DE PRUEBA PRINCIPALES
ID | Historia | Descripción | Tipo | Datos | Resultado Esperado
TC-01 | Login | Validar JWT válido/inválido | Seguridad | email/pass | Token válido o error 401
TC-02 | Upload CSV | Subida y almacenamiento en GridFS | Integración | archivo.csv | 201 + ID dataset
TC-03 | KPI | Cálculo de métricas básicas | Funcional | dataset ventas | JSON con KPIs correctos
TC-04 | ML Predicción | Entrenamiento modelo y score | ML | dataset_train.csv | 200 OK + score > 0.7
TC-05 | Flujo E2E | Login → Upload → KPI → ML | Aceptación | flujo completo | Proceso exitoso completo
MATRIZ DE RIESGOS
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable | Estado
Retraso automatización | Media | Alta | QA paralelo a Dev | QA Lead | Controlado
Cobertura baja ML | Alta | Media | Mock datasets de prueba | QA | Mitigado
Errores JWT | Media | Alta | Validar tokens válidos e inválidos | DevSecOps | En seguimiento
Timeout GridFS | Baja | Media | Probar con archivos pequeños | Dev | Controlado
MÉTRICAS Y KPIs QA
Métrica | Objetivo | Método | Responsable | Frecuencia | Resultado Esperado
Cobertura unitaria | ≥ 80% | PyTest coverage | Dev | Cada sprint | Cumplimiento de cobertura mínima
Defectos detectados | ≤ 10% | Jira QA | QA | Semanal | Menos del 10% de defectos críticos
Tiempos de respuesta | < 2s | Locust | QA | Sprint 4 | Cumplimiento de rendimiento óptimo
Casos aprobados | ≥ 95% | Manual + Auto | QA Lead | Fin de sprint | Validación de aceptación final