## Product Backlog
Product Backlog — DataLens Analytics (Metodología Scrum)
ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Sprint
E1-H1 | Autenticación y usuarios | Como usuario quiero registrarme con email y contraseña para acceder a la plataforma. | Valida email, guarda hash bcrypt, devuelve JWT. | Alta | 1
E1-H2 | Autenticación y usuarios | Como usuario autenticado quiero mantener mi sesión activa mientras trabajo. | JWT expira, /auth/me devuelve usuario, maneja expiración. | Media | 1
E2-H1 | Gestión de datasets | Como usuario quiero subir archivos CSV para analizarlos. | Sube hasta 100MB, guarda GridFS, registra metadatos. | Alta | 1
E2-H2 | Gestión de datasets | Como usuario quiero listar y eliminar mis datasets cargados. | Listar y eliminar por JWT, endpoint seguro. | Alta | 1
E3-H1 | Perfilado de datos | Como usuario quiero ver un resumen de mis datos (columnas, tipos, valores nulos, estadísticas básicas). | Media, min, max, percentiles, JSON claro, carga <5s. | Alta | 2
E3-H2 | Tipado de dataset | Como usuario quiero definir qué tipo de dataset subí (ventas, inventario, clientes). | Campo type, opciones predefinidas, guarda en datasets. | Alta | 2
E4-H1 | KPI automáticos | Como usuario quiero obtener indicadores automáticos según el tipo de dataset. | KPI ventas, inventario, clientes calculados correctamente. | Alta | 2
E5-H1 | Dashboards interactivos | Como usuario quiero visualizar mis KPI mediante dashboards dinámicos. | Plotly, filtros, exportación HTML/PNG. | Alta | 3
E5-H2 | Dashboards interactivos | Como usuario quiero personalizar mis visualizaciones. | Seleccionar métricas y ejes, guarda configuraciones. | Media | 3
E6-H1 | Machine Learning básico | Como usuario quiero generar predicciones de ventas con modelos simples. | Ridge, guarda modelo, predicciones visibles. | Alta | 4
E6-H2 | Machine Learning básico | Como usuario quiero agrupar mis clientes por comportamiento (clustering). | K-Means, guarda resultados en ml_runs. | Alta | 4
E7-H1 | Seguridad y auditoría | Como administrador quiero registrar las acciones de los usuarios. | Registra actor_id, acción, dataset, fecha. | Media | 5
E7-H2 | Seguridad y auditoría | Como usuario quiero ver mis actividades recientes. | Endpoint /audit/logs, filtro por fecha. | Media | 5
E8-H1 | Despliegue y rendimiento | Como DevOps quiero desplegar la aplicación en la nube para acceso público. | Docker, Atlas, documentación de despliegue. | Alta | 5